ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СОЮЗ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН», СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ» И СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исп.** | **Место и время проведения** | **ответственные** |
| **ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ XXI ВЕКА»****Эксперт и руководитель проекта Димакова Е.Г.** |
| 1-6 | **Проект «Спроси доктора»**  | 27 января, 18 февраля,17 марта,21 апреля,19 мая,17 июня | Общественная палата,11-00. ветераны | Димакова,Брюшинина,Усанова |
| 7-10 | **Школа красоты и здоровья для девочек** подростков -«Красота и я»-«Здоровое питание»-«Встреча с визажистом»- «Беседа с гинекологом» | 4 февраля,18марта,15 апреля,13 мая | Общественная палатаВ 15-00 | Усанова,Спиркина,Брюшинина |
| 11 | **Фестиваль ЗОЖ «Вместе в будущее»** | 21-23 мая |  | Усанова |
| 12-15 | **Школа красоты и здоровья для мальчиков** | 16 сентября,21 октября,18 ноября,16 декабря | Общественная палатаВ 15-00 | Спиркина,Усанова |
| 16 | Круглый стол по профилактике беремености | 11 февраля | Общественная палата | Лучкова,Макарова |
|  | **Лаборатория молодой семьи** |  |  |  |
| 17-18 | Лаборатория молодой семьи-семейный бюджет-психология семейных отношений | 25 марта,23 сентября | Общественная палата | МакароваПетрунина |
| 19-20 | Лаборатория молодой семьи-Беседа с доктором-беседа со священником | 26 марта,24 сентября | Общественная палата | Димакова,О.Гурий |
|  | **Проект «Здоровое село»** |  |  |  |
| 21-25 | Выезд бригад медиков для профилактики здоровья жителей сельской местности | Март, май,Июль, сентябрь, ноябрь |  | Димакова,Брюштшина |
|  | **Центр временного проживания «Новый путь»** | В теч. года | ГК «Царская деоевня» | Миронова |
| **ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕМЬЯХ, СРЕДИ ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ****ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ПРАКТИК»****Эксперт и руководитель проекта Миронова С.В.** |
|  | **КОНКУРС «Женский взгляд на развитие села»** |  |  |  |
| 26 | Формирование групп для Конкурса женщин села«Женский взгляд на развитие села» | 15-30 января |  | МироноваКозлова,Петрова |
| 27-28 | Проведение двух семинаров для женщин села | 2, 9 февраля | Общественная палатаВ 11-00 | Устименко,Миронова |
| 29 | Консультирование женщин села по проектам | С15 по20 февраля |  | Устименко |
| 30 | Финал Конкурса, награждение для села | 26 февраля |  | Комиссия и Совет СДЖМиронова,ХаритоноваКозловаСпиркина |
|  | **КОНКУРС «Успех деловой женщины»** |  |  |  |
| 31 | Информирование деловых женщин по Конкурсу  | До 30 января |  | Миронова |
| 32 | Сбор анкет и Эссе по конкурсу «Успех» и проведение информационного семинара | 17февраля  | Общественная палатаВ 17-00 | Устименко,Миронова |
| 33 | Финал Конкурса «Успех» | 4 марта | ГК «Царская деревня» | Комиссия и Совет СДЖМиронова,КозловаСпиркинаФурман |
| 34 | Праздник в платьях «Радуга женского праздника»-Поздравления и награждения лучших женщин Округа к 8 марта | 5 марта | ГК «Царская деревня» | Комиссия ОП и Совет СДЖ |
| 34-39 | **Деловой клуб для подростков «КВАНТ» «Деловые среды»** | 11,18,25 марта,1,15,29 апреля | Общественная палатаВ 15-00 | Устименко,Лучкова |
| 40 | Формирование команды для клуба «КВАНТ» (новый набор) | сентябрь |  | Устимекно,Лучкова |
|  | **Проект для молодежи «Всегда возможно стать успешным»** |  |  |  |
| 41 | Семинар для молодежи по конкурсу «Всегда возможно стать успешным»,Встреча с Пахомовым С.А. | 14 мая | Общественная палата15-00 | Устименко,Лучкова |
| 42 | Формирование команд для участия в конкурсе для молодежи ВВСУ | сентябрь |  | Миронова, Лучкова,Баранова |
| 43-44 | Проведение двух семинаров по конкурсу ВВСУ | До 15 октября | Общественная палата | Устименко, Лучкова,Баранова |
| 45 | Очное проведение Конкурса ВВСУ | 25 ноября | Общественная палата | Устименко, Лучкова,Баранова |
| 46-49 | **ФОРУМ «Развитие Сергиево-Посадского округа 2030» (по указу Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»)** | 7-11 июня |  | Устименко, Совет СЖР |
| **ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ «ЭКО ЗНАНИЕ»****Эксперт проекта Харитонова С.А. Руководители проекта Лучкова Т.И. и Харитонова С.А.** |
| 50 | Дискуссионная площадка по созданию системы ЭКО- парка и ЭКО- скверов | 3 июня | Общественная палата16-00 | Устименко,ЛучковаХаритонова |
| 51 | Круглый стол по обсуждению проектов ЭКО- парка и ЭКО- скверов | 7 июля | Общественная палата15-00 | Устименко,ЛучковаХаритонова |
| 52 | Работы по созданию ЭКО - парка и ЭКО- скверов | Август-октябрь |  | Устименко,ЛучковаХаритонова |
| 53-56 | Проект «Детки Кремлевской елки» | Май-октябрь |  | Лучкова, Харитонова |
| 57 | Проект «Разделяй и умножай»Сентябрь-май |  | Лучкова, Харитонова |
| **КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ** |
| 58 | КЛУБ «Изящный МАТРИАРХАТ» | ежемесячно |  | Мигунова,Лучкова,Фурман |
| 59 | КЛУБ наставничества для подростков «ВЕКТОР» | В течение учебного года |  | Члены Совета СДЖ |
| 60 | КЛУБ молодой семьи «Вместе и на всю жизнь» | постоянно |  | Члены Совета  |

Руководитель и координатор проектов

Председатель СП СДЖ и СПО МОРО СЖР

Устименко Валентина Тимофеевна